Оценка эффективности реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СДцп,  СДцп = ЗПф/ЗПп.  При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановымЗПф = ЗПп | | |
| план на текущий год (ЗПп) | | значение на конец отчетного периода (ЗПф) |
| ГП | Пп | |
| **17** |  | |  | **Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013-2020 годы** | | | | | | | | | |
| 17 | 00 | | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) | | % | | 101,4 | | 101,9 | 1,01 | | |
| 17 | 00 | | 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | % | | 101,0 | | 103,0 | 1,02 | | |
| 17 | 00 | | 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | % | | 101,7 | | 101,1 | 0,99 | | |
| 17 | 00 | | 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | | % | | 103,0 | | 103,9 | 1,01 | | |
| 17 | 00 | | 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | | % | | 105,3 | | 113,5 | 1,08 | | |
| 17 | 00 | | 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | | % | | 8,7 | | 11,2 | 1,29 | | |
| 17 | 00 | | 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | | руб. | | 13 656 | | 15 333 | 1,12 | | |
| 17 | 00 | | 8 | Прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства без учета бюджетных средств, в процентах к предыдущему году | | % | |  | |  | Не учитываем, так как нет статистических данных за 2015 год, не предусматривалось плановое значение на 2014 год | | |
| Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 00 | | 9 | Доля государственных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | | % | | 15 | | 75 | 5,00 | | |
| 17 | 00 | | 10 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | | % | | 82 | | 100 | 1,22 | | |
| 17 | 00 | | 11 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | | - | | не более 2 | | 0 | 1,00 | | |
| 17 | 00 | | 12 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | | минута | | не более 15 | | 15 | 1,00 | | |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 00 | 10 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | | 82 | | 100 | | | 1,22 |
| 17 | | 00 | 11 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | | не более 2 | | 0 | | | 1,00 |
| 17 | | 00 | 12 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | минута | | не более 15 | | 15 | | | 1,00 |
| **17** | | **01** |  | **Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | | | | | | | | |
| 17 | | 01 | 1 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  | |  | |  | | |  |
| 17 | |  | 1а | зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | | 620,0 | | 530,0 | | | 0,86 |
|  | |  | 1б | льноволокно | тыс. тонн | | 4,9 | | 3,6 | | | 0,74 |
|  | |  | 1в | картофель | тыс. тонн | | 535,0 | | 591,4 | | | 1,11 |
|  | |  | 1с | овощи | тыс.тонн | | 179,5 | | 223,5 | | | 1,25 |
|  | |  |  | в том числе овощи защищенного грунта, сельскохозяйственные организации | тыс.тонн | | 4,995 | | 4,800 | | | 0,96 |
| 17 | | 01 | 2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | | 6,1 | | 8,67 | | | 1,42 |
| 17 | | 01 | 3 | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения прошедших государственный кадастровый учет и регистрацию прав (собственность, аренда и др.) | тыс. га | | 8,0 | | 6,2 | | | 0,78 |
| 17 | | 01 | 4 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур | тыс. тонн | | 73,45 | | 72,9 | | | 0,99 |
| 17 | | 01 | 5 | Производство крупы | тыс. тонн | | 2,07 | | 7,04 | | | 3,40 |
| 17 | | 01 | 6 | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тыс. тонн | | 1,5\* | | 3,65\* | | | 2,43  (данные факт/план за 2014 год) |
| 17 | | 01 | 7 | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) | тыс. тонн | | 158,00 | | 187,30 | | | 1,19 |
| 17 | | 01 | 8 | Валовый сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) | тыс. тонн | | 22,60 | | 19,70 | | | 0,87 |
| 17 | | 01 | 9 | Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | | 46,00 | | 25,00 | | | 0,54 |
| 17 | | 01 | 10 | Прирост производства овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) | тыс. тонн | | 0,10 | | 0,00 | | | 0,0 |
| 17 | | 01 | 11 | Прирост площадей теплиц | гекторов | | 0,50 | | 0,00 | | | 0,0 |
| **17** | | **02** |  | **Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | | | | | | | | |
| 17 | | 02 | 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | | 167 | | 172,9 | | | 1,04 |
| 17 | | 02 | 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | | 750,0 | | 729,0 | | | 0,97 |
| 17 | | 02 | 3 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) | усл. голов | | 32 700,0 | | 34 888,0 | | | 1,07 |
| 17 | | 02 | 4 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | | 15,10 | | 26,40 | | | 1,75 |
| 17 | | 02 | 5 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | | 6,20 | | 8,56 | | | 1,38 |
| 17 | | 02 | 6 | Количество скотомест на строящихся и (или) модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), | скотомест | | 2700,00 | | 3732,00 | | | 1,38 |
| **17** | | **03** |  | **Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | | | | | | | | |
| 17 | | 03 | 1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | | 10 | | 17 | | | 1,70 |
| 17 | | 03 | 2 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | | 4 | | 7 | | | 1,75 |
| 17 | | 03 | 3 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. гектаров | | 4,0 | | 1,9 | | | 0,48 |
| 17 | | 03 | 4 | Выручка организаций потребительской кооперации, полученная за счет всех видов деятельности | млн. руб. | | 9 970 | | 10 060 | | | 1,01 |
| **17** | | **04** |  | **Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | | | | | | | | |
| 17 | | 04 | 1 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | % к 2010 году | | 27,1 | | 27,1 | | | 1,00 |
| 17 | | 04 | 2 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | % | | 10,0 | | 10,0 | | | 1,00 |
| 17 | | 04 | 3 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | л.с. | | 104,5 | | 109,2 | | | 1,05 |
| 17 | | 04 | 4 | прирост высокопроизводительных рабочих мест\* | % к предыдущему году | | - | | - | | | Показатель в расчете не учитываем, так как плановое значение не предусмотрено |
| 17 | | 04 | 5 | коэффициент обновления основных фондов | % | | 14,4 | | 17 | | | 1,18 |
| **17** | | **05** |  | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "** | | | | | | | | |
| 17 | | 05 | 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс.кв. метров | | 12,1 | | 12,6 | | | 1,04 |
|  | |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв. метров | | 8,1 | | 8,6 | | | 1,06 |
| 17 | | 05 | 2 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | тыс. мест | | 0,0 | | 0,0 | | | Показатель в расчете не учитываем, так как плановое значение не предусмотрено |
| 17 | | 05 | 3 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | единиц | | 0,0 | | 0,0 | | | Показатель в расчете не учитываем, так как плановое значение не предусмотрено |
| 17 | | 05 | 4 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс.кв. метров | | 0,0 | | 0,0 | | | Показатель в расчете не учитываем, так как плановое значение не предусмотрено |
| 17 | | 05 | 5 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | | 110,0 | | 118,9 | | | 1,08 |
| 17 | | 05 | 6 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | | 21,0 | | 22,4 | | | 1,07 |
| 17 | | 05 | 7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | | 47,8 | | 47,5 | | | 0,99 |
| 17 | | 05 | 8 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | | 1 | | 0 | | | 0 |
| 17 | | 05 | 9 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | | 0 | | 0 | | | Показатель в расчете не учитываем, так как плановое значение не предусмотрено |
| 17 | | 05 | 10 | Удельный вес численности молодых специалистов,оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений | процентов | | 85 | | 88,4 | | | 1,04 |
| 17 | | 05 | 11 | Количество обучившихся руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий в хозяйствах всех категорий, муниципальных образований | человек | | 300 | | 0 | | | 0 |
| **17** | | **06** |  | **Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно – санитарного благополучия"** | | | | | | | | |
| 17 | | 06 | 1 | Выполнение диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории Удмуртской Республики | % | | 100 | | 100 | | | 1,00 |
| 17 | | 06 | 2 | Степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного и растительного происхождения, выпущенного в реализацию без ограничений | % | | 100 | | 100 | | | 1,00 |
| 17 | | 06 | 3 | Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора | % | | 100 | | 100 | | | 1,00 |
| 17 | | 06 | 4 | Вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства | единиц | | 110000 | | 183204 | | | 1,67 |
| 17 | | 06 | 5 | Приведение бесхозяйных объектов утилизации биологических отходов и захоронений животных, павших от сибирской язвы, в соответствии с ветеринарно-санитарным правилами | единиц | | 6 | | 6 | | | 1,00 |
| 17 | | 06 | 6 | Мониторинг проб продукции животного происхождения, биоматериала от свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней | единиц | | 1500 | | 2792 | | | 1,86 |
| **17** | | **07** |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"** | | | | | | | | |
| 17 | | 07 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | | 100 | | 99,7 | | | 1,00 |
| 17 | | 07 | 2 | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Удмуртской Республики | % | | 61,5 | | 100,0 | | | 1,63 |
| 17 | | 07 | 3 | Доля руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, с которыми заключены эффективные контракты | % | | 100,0 | | 100,0 | | | 1,00 |
| **17** | | **09** |  | **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"** | | | | | | | | |
| 17 | | 09 | 1 | Энергоемкость сельскохозяйственного производства (в сопоставимых условиях в ценах 2007 года) | кг у.т./ тыс. рублей | | 11,7 | | 11,7 | | | 1,00 |

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом

**СД г/п = ∑СД цп/N**, где:

СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СД цп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов)

*Показатель 17.01.6 - по данному индикатору нет подтверждающей статистической информации, в расчет принят показатель факт/план за 2014 год.*

*По показателям: 17.04.4; 17.05.2; 17.05.3; 17.05.4; 17.05.9;– плановые значения на 2015 год не предусмотрены.*

Из 58 показателей, принятых в расчет для оценки степени достижения плановых значений, плановые значения достигнуты по 42 показателям.

*СД г/п= (42+0,994+0,855+0,735+0,961+0,775+0,993+0,872+0,543+0+0+0,972+0,48+0,994+0+0+0,898)/58=0,898*

1. Степень реализации мероприятий государственной программы

**СР м = Мв / М**, где:

СР м – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

В 2015 году запланировано 61 основное мероприятие, предусматривающих достижение качественного результата.

*Выполнено 49 мероприятий. Не выполнено 12 мероприятий:*

*17.01.08; 17.01.09; 17.02.12; 17.04.04; 17.04.05; 17.05.02; 17.05.03; 17.05.04; 17.07.04; 17.07.05; 17.07.08; 17.07.09*

*СР м = 49/61 = 0,803*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. Рублей | | СС ур= Рф/Рп |
| ГП | Пп | ОМ | М | сводная бюджет- ная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне- ние на 31 декабря отчетного года | к плану на 31 декабря отчетного года |
| **17** |  |  |  | **Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы** | **Всего** | **4 542 566,0** | **3 806 377,1** | **83,8** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 3 423 661,3 | 2 796 254,5 | **81,7** |
| Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 273 900,0 | 179 652,4 | **65,6** |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 539 346,3 | 539 346,3 | **100,0** |
| Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 282 528,2 | 268 446,7 | **95,0** |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 23 054,8 | 22 677,2 | **98,4** |
| Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики | 75,4 | 0,0 |  |
| Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| **17** | **01** |  |  | **Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства** | **Всего** | **931 679,9** | **693 972,5** | **74,5** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 931 679,9 | 693 972,5 | **74,5** |
| 17 | 01 | 01 |  | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 76 448,7 | 66 643,3 | **87,2** |
| 17 | 01 | 02 |  | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 350 878,6 | 199 195,6 | **56,8** |
| 17 | 01 | 02 | 01 | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 291 743,2 | 151 102,4 | **51,8** |
| 17 | 01 | 02 | 02 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 59 135,4 | 48 093,1 | **81,3** |
| 17 | 01 | 03 |  | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 42 316,9 | 1 473,2 | **3,5** |
| 17 | 01 | 04 |  | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 381 840,1 | 381 143,2 | **99,8** |
| 17 | 01 | 05 |  | Расходы на выполнение государственной работы "Проведение работ по созданию, содержанию и изучению видового биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 4 266,6 | 4 157,6 | **97,4** |
| 17 | 01 | 06 |  | Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики (ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы") | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 38 900,0 | 31 983,1 | **82,2** |
| 17 | 01 | 07 |  | Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011 - 2015 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Государственная поддержка направленная на сохранение плодородия почв Удмуртской Республики | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 35 029,0 | 9 376,5 | **26,8** |
| 17 | 01 | 07 | 01 | Субсидии на выполнение работ по известкованию и фосфоритованию почв | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 5 970,0 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 01 | 07 | 02 | Выполнение работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 7 629,0 | 6 270,6 | **82,2** |
| 17 | 01 | 07 | 03 | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Удмуртской Республики | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 21 430,0 | 3 105,9 | **14,5** |
| 17 | 01 | 07 | 04 | Предоставление субсидий на приобретение средств химизации (минеральных удобрений и пестицидов) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 01 | 08 |  | Реализация меропритяий по образованию земельных участков, проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 2 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 01 | 08 | 01 | Возмещение части затрат на проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении змельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 2 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 01 | 08 | 02 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Республикина на реализацию мероприятий по образованию земельных участков, проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков выделяемых в счет земельных долей в праве общей собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 01 | 09 |  | Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 01 | 10 |  | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| **17** | **02** |  |  | **Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | **Всего** | **1 836 241,7** | **1 508 254,5** | **82,1** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 1 836 241,7 | 1 508 254,5 | **82,1** |
| 17 | 02 | 01 |  | Поддержка животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 02 |  | Поддержка племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 74 192,1 | 74 191,8 | **100,0** |
| 17 | 02 | 03 |  | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 930 257,5 | 801 872,0 | **86,2** |
| 17 | 02 | 03 | 01 | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 668 152,4 | 610 925,6 | **91,4** |
| 17 | 02 | 03 | 02 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 191 012,5 | 158 488,6 | **83,0** |
| 17 | 02 | 03 | 03 | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 19 956,7 | 16 630,7 | **83,3** |
| 17 | 02 | 03 | 04 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 51 135,9 | 15 827,1 | **31,0** |
| 17 | 02 | 04 |  | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 13 882,3 | 3 819,6 | **27,5** |
| 17 | 02 | 05 |  | Расходы на выполнение государственной работы "Содержание жеребцов-производителей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 7 504,0 | 6 894,9 | **91,9** |
| 17 | 02 | 06 |  | Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 690 448,8 | 540 397,2 | **78,3** |
| 17 | 02 | 07 |  | Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие молочного скотоводства в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 100 841,0 | 81 079,0 | **80,4** |
| 17 | 02 | 08 |  | Государственная поддержка развития мясного скотоводства в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 09 |  | Республиканская целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011 - 2014 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 10 |  | Ведомственная целевая программа "Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Государственная поддержка развития отрасли овцеводства в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 11 |  | Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 12 |  | Развитие личных подсобных хозяйств | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 19 116,0 | 0,0 |  |
| 17 | 02 | 13 |  | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| **17** | **03** |  |  | **Поддержка малых форм хозяйствования** | **Всего** | **116 373,3** | **93 134,5** | **80,0** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 116 373,3 | 93 134,5 | **80,0** |
| 17 | 03 | 01 |  | Ведомственная целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| Развитие малых форм хозяйствования в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 58 328,7 | 56 816,6 | **97,4** |
| 17 | 03 | 01 | 01 | Поддержка начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 23 853,0 | 23 853,0 | **100,0** |
| 17 | 03 | 01 | 02 | Развитие семейных животноводческих ферм | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 31 703,0 | 31 703,0 | **100,0** |
| 17 | 03 | 01 | 03 | Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 2 772,7 | 1 260,6 | **45,5** |
| 17 | 03 | 02 |  | Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2013 - 2015 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие потребительской кооперации в Удмуртской Республике | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 23 500,0 | 19 502,3 | **83,0** |
| 17 | 03 | 03 |  | Государственная поддержка кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 34 544,6 | 16 815,6 | **48,7** |
| 17 | 03 | 03 | 01 | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 34 544,6 | 16 815,6 | **48,7** |
| **17** | **04** |  |  | **Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие** | **Всего** | **258 821,2** | **238 816,0** | **92,3** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 258 821,2 | 238 816,0 | **92,3** |
| 17 | 04 | 01 |  | Субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 144 142,0 | 144 142,0 | **100,0** |
| 17 | 04 | 02 |  | Расходы на оказание государственной услуги "Консультирование в области сельского хозяйства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 4 805,2 | 4 719,9 | **98,2** |
| 17 | 04 | 03 |  | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводстваи и животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 109 874,0 | 89 954,1 | **81,9** |
| **17** | **05** |  |  | **Устойчивое развитие сельских территорий** | **Всего** | **966 974,3** | **860 336,9** | **89,0** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 153 728,0 | 141 338,2 | **91,9** |
| Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 273 900,0 | 179 652,4 | **65,6** |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 539 346,3 | 539 346,3 | **100,0** |
| 17 | 05 | 01 |  | Республиканская целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Удмуртской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |  |  |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Государственная поддержка направленная на устойчивое развитие сельских территорий Удмуртской Республики | Всего | 934 744,3 | 829 460,8 | **88,7** |
|  |  |  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики | 273 900,0 | 179 652,4 | **65,6** |
|  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 121 498,0 | 110 462,1 | **90,9** |
|  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 539 346,3 | 539 346,3 | **100,0** |
| 17 | 05 | 01 | 01 | Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |  |  |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 121 498,0 | 101 032,1 | **83,2** |
| 17 | 05 | 01 | 02 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики | 273 900,0 | 179 652,4 | **65,6** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 9 430,0 |  |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 539 346,3 | 539 346,3 | **100,0** |
| Развитие газификации в сельской местности | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 150 110,0 | 123 316,4 | **82,2** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики | 50 220,0 | 33 846,0 | **67,4** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную затройку в сельской местности | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |  |  |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  | 9 430,0 |  |
| Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 73 570,0 | 22 490,0 | **30,6** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 539 346,3 | 539 346,3 | **100,0** |
|  |  |  |  | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| 17 | 05 | 01 | 03 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |  |  |  |
| 17 | 05 | 02 |  | Кадровое обеспечение селькохозяйственного производства Удмуртской Республики | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 24 000,0 | 23 129,3 | **96,4** |
| 17 | 05 | 02 | 01 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, стажировки, проведения повышения квалификации, семинаров по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 05 | 02 | 02 | Закрепление специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях (предоставление единовременных выплат руководителям, специалистам, рабочим и студентам) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 24 000,0 | 23 129,3 | **96,4** |
| 17 | 05 | 03 |  | Ежемесячная доплата к трудовой пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 3 230,0 | 3 038,5 | **94,1** |
| 17 | 05 | 04 |  | Единовременные выплаты работникам агропромышленного комплекса в части оплаты санаторно-курортного лечения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 5 000,0 | 4 708,2 | **94,2** |
| **17** | **06** |  |  | **Обеспечение эпизоотического, ветеринарно – санитарного благополучия** | **Всего** | **282 603,6** | **268 446,7** | **95,0** |
|  | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 282 528,2 | 268 446,7 | **95,0** |
| Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| *Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики* | *0,0* | *0,0* |  |
| Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики | 75,4 | 0,0 |  |
| 17 | 06 | 01 |  | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 5 250,0 | 2 625,0 | **50,0** |
| 17 | 06 | 02 |  | Выполнение государственной работы "Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб, пчёл" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Расходы на выполнение государственной работы "Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 5 954,7 | 5 844,1 | **98,1** |
| 17 | 06 | 03 |  | Оказание государственной услуги "Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Расходы на выполнение государственной работы "Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в томчисле особо опасным и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 185 705,5 | 180 144,8 | **97,0** |
| 17 | 06 | 04 |  | Оказание государственной услуги "Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Расходы на выполнение государтсвенной работы "Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 37 076,4 | 35 402,3 | **95,5** |
| 17 | 06 | 05 |  | Выполнение государственной работы "Ветеринарно-просветительская и методическая работа" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Расходы на выполнение государственной работы "Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 12 774,6 | 12 007,7 | **94,0** |
| 17 | 06 | 06 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, государственных учреждений Удмуртской Республики проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 1 996,4 | 1 876,6 | **94,0** |
| 17 | 06 | 07 |  | Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Муниципальные образования Удмуртской Республики | 5 197,6 | 3 392,8 | **65,3** |
| 17 | 06 | 08 |  | Республиканская целевая программа "Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы" | Всего |  |  |  |
| Государственная поддержка, направленная на профилактику и ликвидацию заболеваний бешенством в Удмуртской Республике | Всего | 0,8 | 0,0 | **0,0** |
| Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 0,8 | 0,0 | **0,0** |
| Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 06 | 08 | 01 | Приобретение лабораторного диагностического оборудования, автотранспорта, горюче - смазочных материалов | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 0,8 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 06 | 08 | 02 | Отстрел диких плотоядных животных | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |  |  |  |
| 17 | 06 | 08 | 03 | Профилактическая иммунизация против бешенства специалистов, входящих в контингент повышенного риска инфицирования | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |  |  |  |
| 17 | 06 | 09 |  | Республиканская целевая программа "О мерах по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников и бесхозяйных захоронений павших животных на территории Удмуртской Республики на 2013-2016 годы" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |  |  |  |
| Государственная поддержка обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников и бесхозяйных захоронений павших животных на территории Удмуртской Республики | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики | 751,2 | 655,5 | **87,3** |
| 17 | 06 | 09 | 01 | Проведение комплексного мониторинга состояния объектов утилизации биологических отходов и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы. Подготовка проектно-сметной документации и приведение объектов утилизации биологических отходов и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы в соответствие действующим ВСП (ремонт, реконструкция, консервация) | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 675,8 | 655,5 | **97,0** |
| 17 | 06 | 09 | 02 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, оформление технических паспортов, занятых объектами утилизации биологических отходов и захоронениями животных павших от сибирской язвы, государственная регистрация прав собственности | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики | 75,4 | 0,0 |  |
| 17 | 06 | 10 |  | Республиканская целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Удмуртской Республики на 2013-2017 годы" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Государственная поддержка, направленная на предотвращение заноса и распостранения вируса африканской чумы свиней на территории Удмуртской Республики | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 0,8 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 06 | 11 |  | Ведомственная целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики |  |  |  |
| Государственная поддержка, направленная на развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 0,8 | 0,0 | **0,0** |
| 17 | 06 | 12 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 22 886,9 | 22 133,9 | **96,7** |
| 17 | 06 | 13 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 5 007,9 | 4 363,8 | **87,1** |
| 17 | 06 | 13 | 01 | Уплата налога на имущество организаций Главным управлением ветеринарии и подведомственными государственными учреждениями | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 2 958,0 | 2 849,4 | **96,3** |
| 17 | 06 | 13 | 02 | Уплата земельного налога Главным управлением ветеринарии и подведомственными государственными учреждениями | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 2 049,9 | 1 514,5 | **73,9** |
| **17** | **07** |  |  | **Создание условий для реализации государственной программы** | **Всего** | **149 872,0** | **143 416,1** | **95,7** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 126 817,2 | 120 738,8 | **95,2** |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 23 054,8 | 22 677,2 | **98,4** |
| 17 | 07 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 61 888,1 | 56 504,1 | **91,3** |
| 17 | 07 | 02 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 22 052,1 | 21 674,5 | **98,3** |
| 17 | 07 | 03 |  | На приобретение спецпродукции | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 972,7 | 972,7 | **100,0** |
| 17 | 07 | 04 |  | Научно-исследовательские работы по заказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 07 | 05 |  | Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 1 826,2 | 1 780,8 | **97,5** |
| 17 | 07 | 06 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Всего | 62 599,5 | 62 329,6 | **99,6** |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 62 569,5 | 62 299,6 | **99,6** |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 30,0 | 30,0 | **100,0** |
| 17 | 07 | 06 | 01 | Уплата налога на имущество организаций Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и подведомственными государственными учреждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 1 131,3 | 861,4 | **76,1** |
| 17 | 07 | 06 | 02 | Уплата налога на имущество организаций Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 30,0 | 30,0 | **100,0** |
| 17 | 07 | 06 | 03 | Уплата земельного налога Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и подведомственными государственными учреждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 61 438,2 | 61 438,2 | **100,0** |
| 17 | 07 | 07 |  | Информационное и статистическое обеспечение в сфере сельского хозяйства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 533,4 | 154,4 | **28,9** |
| 17 | 07 | 08 |  | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| **17** | **08** |  |  | **Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения** | **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики** | **0,0** | **0,0** |  |
| 17 | 08 | 01 |  | Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, культуртехнические мероприятия | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 08 | 02 |  | Возмещение части затрат на сельскохозяйственное водоснабжение, ремонт мелиоративных систем и гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | 08 | 03 |  | Возмещение части затрат на выполнение проектно - изыскательских работ, включая экспертизу проектов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| **17** | **09** |  |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики; Министерство экономики Удмуртской Республики | **0,0** | **0,0** |  |
| 17 | 09 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | **0,0** | **0,0** |  |
| 17 | 09 | 02 |  | Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности производства | 0,0 | 0,0 |  |

**СС ур = Рф/Рп**, где:

СС ур–степень соответствия запланированному уровню расходов;

Рф – фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Рп – плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году. Под плановыми расходами

понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы

сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

*СС ур = 3 806 377,1/4 542 566,0= 0,838*

1. Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной

программы

**Э ис = СР м / СС ур**, где:

Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

СР м – степень реализации мероприятий;

СС ур – степень соответствия запланированному уровню расходов.

*Э ис=0,803/0,838=0,958*

1. Эффективность реализации государственной программы

**ЭР г/п = СД г/п\*Эис**, где:

ЭР г/п – эффективность реализации государственной программы;

СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики

*ЭР г/п= 0,898\*0,958=0,860*

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год **признается средней.**